الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي     				     الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني					 لدورة عام 2012 الثانية

===============

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (24007)

المادة                     : البحث العملاني												المعدل: (8)

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة												المدة  : ساعة ونصف

Traiter les questions suivantes:

Exercice 1 :  (5 pts)

Un entrepreneur exécute des travaux dans trois chantiers A, B et C. Il doit livrer le ciment à partir de ses dépôts situés en D, E et F. Les distances qui séparent les dépôts des chantiers sont :

|  | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 120 | 140 |
| B | 80 | 200 | 120 |
| C | 200 | 100 | 160 |

Le coût de transport d’une tonne par km est de 0.10$. On ajoute à ce coût, un coût fixe par trajet égal à 5$ par tonne.

De plus la quantité de ciment disponible dans chacun des trois dépôts est de :

D = 90 tonnes	        	E = 130 tonnes	F = 40 tonnes.

Et la quantité de ciment sur chacun des trois chantiers est de :

A = 80 tonnes 		B =  100 tonnes	C = 60 tonnes.

- Formuler le problème.

- Trouver le coût minimal.

Exercice 2 : (6 pts)

Le directeur d’une société veut affecter trois employés à quatre machines. Les coûts d’affectation sont donnés dans le tableau suivant:

|  | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 11 | 12 | 10 |
| B | 5 | 16 | 13 | 8 |
| C | 5 | 10 | 23 | 15 |

Déterminer l’affectation optimale et trouver la machine qui n’est pas affectée à des employés.

Exercice 3 : (9 pts)

Les différentes tâches nécessaires à la réalisation d'un projet, ainsi que les tâches antérieures et leurs durées sont définies dans le tableau suivant :

| Tâches | Durée en heures | Tâches antérieures |
| --- | --- | --- |
| A | 3 | --- |
| B | 2 | A |
| C | 5 | A |
| D | 3 | B |
| E | 2 | H , F |
| F | 1 | C |
| G | 3 | E, D |
| H | 3 | C |
| I | 2 | G |
| J | 3 | E |
| K | 2 | I, J |
| L | 4 | K |

- Déterminer les niveaux des tâches.

- Représenter ce projet par un diagramme PERT.

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer le chemin critique et les tâches critiques.

- Calculer la durée minimale de l'exécution du projet.

- Si la durée de la tâche J a été mal calculée et sa durée réelle est de 6 heures, le chemin critique change-t-il ?

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي     				     الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني					 لدورة عام 2012 الثانية

===============

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (24007)

المادة                     : البحث العملاني												المعدل: (8)

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة												المدة  : ساعة ونصف

Answer the following questions:

Exercise 1: (5 pts)

A contractor executes works in three building sites A, B and C. He must deliver the cement from its stores located in D, E and F. The distances between sites and stores are:

|  | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 120 | 140 |
| B | 80 | 200 | 120 |
| C | 200 | 100 | 160 |

The cost of transport of a ton per km is $0.10. We add to this cost, a fixed cost by trip equals to $5 per ton.

In addition the amount of cement available in each of the three stores is to:

D = 90  tons    E = 130 tons	   F = 40 tons

And the amount of cement on each of the three sites is to:

A = 80 tons	B =  100 tons		 C = 60 tons

a) formulate the problem.

b) find the minimum cost.

Exercise 2 : (6 pts)

The Director of a company wants to assign three employees to four machines. The assignment costs are given in the following table:

|  | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 11 | 12 | 10 |
| B | 5 | 16 | 13 | 8 |
| C | 5 | 10 | 23 | 15 |

Determine the optimal assignment and find the machine which is not assigned to employees.

Exercise 3 : (9 pts)

The different tasks necessary to the realization of a project, as well as immediate predecessors and their durations are defined in the following table:

| Tasks | Duration (in hours ) | Immediate predecessor(s) |
| --- | --- | --- |
| A | 3 | --- |
| B | 2 | A |
| C | 5 | A |
| D | 3 | B |
| E | 2 | H , F |
| F | 1 | C |
| G | 3 | E, D |
| H | 3 | C |
| I | 2 | G |
| J | 3 | E |
| K | 2 | I, J |
| L | 4 | K |

- Determine the levels of tasks.

- Represent this project by a PERT network.

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical path and the critical tasks.

- Calculate the minimal duration of the project execution.

- If the duration of the task J have been incorrectly calculated and its real duration is 6 hours, does the critical path change?