الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية                              الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي                                  لدورة عام 2013 الاولى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (24007)

المادة                     : البحث العملاني								المعدل: (8)

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة							 	المدة  : ساعة ونصف

Traiter les questions suivantes:

1 - La société SIPES possède une petite usine de peinture qui fabrique  deux sortes de produits :

Peinture à usage extérieur  P1 et peinture  à usage  intérieur  P2.
la fabrication de ces  deux produits   nécessite l’utilisation de   deux matières premières de base, A et B.
La disponibilité maximale de A est de 6 tonnes par jour; celle de B est de 8 tonnes par jour. Les besoins quotidiens des matières premières, par tonne de peinture intérieure et extérieure, sont résumés dans le tableau suivant :

| Matières premières | Extérieur | Intérieur | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 6 |
| B | 2 | 1 | 8 |

Une étude de marché a montré que la demande quotidienne pour la peinture intérieur dépasse celle de l’extérieur par 1 tonne au maximum. Cette étude  montre que la demande pour la peinture de l’intérieur est limitée à 2  tonnes par jour.

Le prix de vente d’une tonne est 3000$ pour la peinture de l’extérieur et 2000$ pour la peinture de l’intérieur.

Combien de tonnes de peinture pour l’extérieur et pour l’intérieur doit on produire quotidiennement pour maximiser le  revenue?

Résoudre ce problème par deux méthodes :

a) Graphique.

b)  Simplexe.

(12 pts)

2- Les différentes tâches nécessaires à la réalisation d'un projet, ainsi que les tâches antérieures et leurs durées sont définies dans le tableau suivant :

| Tâches | Tâches antérieures | Durée (en semaines) |
| --- | --- | --- |
| A | B , E | 2 |
| B | --- | 6 |
| C | F | 2 |
| D | J | 8 |
| E | --- | 3 |
| F | K | 2 |
| G | J | 5 |
| H | J | 10 |
| I | D | 4 |
| J | A | 5 |
| K | M | 1 |
| L | D | 2 |
| M | L – I – H – G | 2 |

- Déterminer les niveaux des tâches.

- Représenter ce projet par un diagramme PERT.

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer le chemin critique et les tâches critiques.

- Calculer la durée minimale de l'exécution du projet.					 (8 pts)

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية                              الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي                                  لدورة عام 2013 الاولى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (24007)

المادة                     : البحث العملاني								المعدل: (8)

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة							 	المدة  : ساعة ونصف

Treat the following questions:

1 - The SIPES company has a small paint factory that manufactures two kinds of products:

Outdoor use paint P1 and indoor use paint P2.

The manufacturing of these two products requires the use of two basic raw materials, A and B.

The maximum availability of A is 6 tons a day; that of B is 8 tons a day. The daily requirements of the raw materials per ton of indoor and outdoor paints are summarized in the following table.

| raw materials | outdoor | Indoor | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 6 |
| B | 2 | 1 | 8 |

A market survey has shown that the daily demand for indoor paint exceed that of outdoor paint by 1 ton at maximum. The survey shows that the maximum demand for indoor paint is limited to 2 tons daily.

The wholesale price per ton is $3000 for outdoor paint and $2000 for indoor paint.

How much indoor and outdoor paints should the company produce daily to maximize the gross income?

Solve this problem by two methods:

- Graphic.

- Simplex.

(12 pts)

2- The different tasks necessary to the realization of a project, as well as the immediate predecessors and their durations are defined in the following table:

| Tasks | Immediate Predecessor(s) | Duration (in weeks) |
| --- | --- | --- |
| A | B , E | 2 |
| B | --- | 6 |
| C | F | 2 |
| D | J | 8 |
| E | --- | 3 |
| F | K | 2 |
| G | J | 5 |
| H | J | 10 |
| I | D | 4 |
| J | A | 5 |
| K | M | 1 |
| L | D | 2 |
| M | L – I – H – G | 2 |

- Determine the tasks levels.

- Represent this project by a PERT network.

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical path and the critical tasks.

- Calculate the minimal duration of the project execution. 					(8 pts)