الجمهورية اللبنانية

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

وزارة التربية والتعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============				      الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

لدورة عام 2015 الأولى

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (23106-24007)

المادة                     : البحث العملاني											المعدل: (8 )

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة										 المدة  : ساعة ونصف

Answer the following questions:

1. A company has skilled employees dedicated in producing wood chairs and tables with different designs and colors. The two primary resources used by the company are the pieces of wood and skilled labor. Given these limited resources, the company wants to know how many tables and chairs to produce each day in order to maximize the profit.

The two products have the following resource requirements for the production and for the profit per unit produced.

| Resource requirements |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Product | Labor (Hours/unit) | Wood pieces/unit | Profit ($/unit) |
| Table | 2 | 8 | 15 |
| Chair | 4 | 6 | 25 |

There are 50 hours of labor and 125 pieces of wood in each day of production.

a) Define the decision variables, the objective function (total profit), and the model constraints.

b) How many tables and chairs should the company produce each day in order to maximize the profit? Give the solution by using the graphical method while respecting the existing constraints.

(5 pts)

2. Given the following transportation program:

Table of transportation cost                    Table of quantities (basic variables)

|  | D | E | F | G |  |  | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 0 | 20 | 11 |  | A |  | 15 |  |  |
| B | 12 | 7 | 9 | 20 |  | B | 0 | 0 | 15 | 10 |
| C | 0 | 14 | 16 | 18 |  | C | 5 |  |  |  |

a) Is the given solution optimal? Why?

b) If not, find the solution which gives the minimum transportation cost and find this cost.

(5 pts)

3. The different tasks necessary to the realization of a project, as well as the immediate predecessors and their durations are given in the following table:

| Tasks | Immediate predecessor(s) | Duration (in weeks) |
| --- | --- | --- |
| A | --- | 6 |
| B | --- | 5 |
| C | A | 1 |
| D | B | 7 |
| E | C | 3 |
| F | D, E | 4 |
| G | D, E | 2 |
| H | D, E | 3 |
| I | G | 2 |
| J | I | 1 |
| K | F-J-H | 3 |

- Construct the PERT network of this project.

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical tasks and the critical path.

- Calculate the minimal duration of the project execution.

- Calculate the free and total margins of the noncritical tasks

(10 pts)

الجمهورية اللبنانية

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

وزارة التربية والتعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============				      الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

لدورة عام 2015 الأولى

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (23106-24007)

المادة                     : البحث العملاني											المعدل: (8 )

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة										 المدة  : ساعة ونصف

Traiter les questions suivantes:

1. Une entreprise a des employés qualifiés et dédiés dans la production des chaises et des tables en bois avec différentes modèles et couleurs. Les deux ressources primaires utilisées par l’entreprise sont les morceaux de bois et le travail qualifié. Étant donné ces ressources limitées, l’entreprise désire savoir combien de tables et de chaises doit produire chaque jour afin de maximiser le profit.

Les deux produits ont les besoins en ressources suivantes pour la production et pour le profit par unité produite.

| Besoin des ressources |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit | Travail (Heures/unité) | Morceaux de bois/unité | Profit ($/unité) |
| Table | 2 | 8 | 15 |
| Chaise | 4 | 6 | 25 |

Il y a 50 heures de travail et 125 morceaux de bois dans chaque jour de production.

a) Définir les variables de décision, la fonction objectif (le profit total), et les contraintes de modèle.

b) Combien de tables et de chaises l’entreprise devrait produire chaque jour afin de maximiser le profit? Donner la solution en utilisant la méthode graphique tout en respectant les contraintes existantes.

(5 pts)

2. Soit le programme de transport suivant:

Tableau des coûts de transport            Tableau des quantités (variables de base)

|  | D | E | F | G |  |  | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 0 | 20 | 11 |  | A |  | 15 |  |  |
| B | 12 | 7 | 9 | 20 |  | B | 0 | 0 | 15 | 10 |
| C | 0 | 14 | 16 | 18 |  | C | 5 |  |  |  |

- Est-ce que la solution donnée est optimale? Pourquoi ?

- Sinon trouver la solution qui donne le coût de transport minimum et trouver ce coût.

(5 pts)

3.Les différentes tâches nécessaires pour la réalisation d’un projet, ainsi que les tâches antérieures et leurs durées sont données dans le tableau suivant :

| Tâches | Tâches antérieures | Durée (en semaines) |
| --- | --- | --- |
| A | --- | 6 |
| B | --- | 5 |
| C | A | 1 |
| D | B | 7 |
| E | C | 3 |
| F | D, E | 4 |
| G | D, E | 2 |
| H | D, E | 3 |
| I | G | 2 |
| J | I | 1 |
| K | F-J-H | 3 |

- Construire le réseau PERT du projet

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer les tâches critiques et le chemin critique.

- Calculer la durée minimale de l'exécution du projet.

- Calculer les marges libres et totales des tâches non critiques.

(10 pts)