الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية                                      الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي                                        لدورة عام 2015 الثانية

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز    	: المعلوماتية الادارية (23106-24007)

المادة                  	: البحث العملاني											المعدل : (8 )

المستندات المسموح بها:  آلة حاسبة غير مبرمجة										 المدة  : ساعة ونصف

Treat the following questions:

1. Solve graphically the following problem: 												(4 pts)

Maximize Z  =  15X1 + 25X2

Subject to

2X1  +4X2   ≤  50

8X1    + 6X2    ≤  150

X1    , X2   ≥ 0.

2. A Bus company has four buses located at four different garages. The Buses are to be moved to four different sites.

The distances in kilometers between the buses and the sites are given below. 							(7 pts)

| Bus \ Site | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 75 | 75 | 80 |
| 2 | 35 | 85 | 55 | 65 |
| 3 | 125 | 95 | 90 | 105 |
| 4 | 45 | 110 | 95 | 115 |

How should the buses be moved to the sites in order to minimize the total distance traveled? Use the Hungarian method to solve          this assignment problem.

3. The different tasks necessary to the realization of a project, as well as the immediate predecessors and their durations are given in the following table:															(9 pts)

| Tasks | Immediate predecessor(s) | Duration(in weeks) |
| --- | --- | --- |
| A | --- | 5 |
| B | --- | 7 |
| C | --- | 4 |
| D | A | 3 |
| E | B | 2 |
| F | C | 8 |
| G | D | 2 |
| H | G, E, F | 4 |
| I | G, E, F | 1 |
| J | G, E, F | 3 |
| K | I | 3 |
| L | K | 1 |
| M | J, L, H | 5 |

- Construct the PERT network of this project.

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical tasks and the critical path.

- Calculate the minimal duration of the project execution.

- Calculate the free and total margin of the task A.

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية                                      الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي                                        لدورة عام 2015 الثانية

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز    	: المعلوماتية الادارية (23106-24007)

المادة                  	: البحث العملاني											المعدل : (8 )

المستندات المسموح بها:  آلة حاسبة غير مبرمجة										المدة  : ساعة ونصف

Traiter les questions suivantes:

1. Résoudre graphiquement le problème suivant:										 (4 pts)

Maximiser   Z  =  15X1 + 25X2

Sujet aux contraintes

2X1  +  4X2   ≤  50

8X1    + 6X2    ≤  150

X1    , X2   ≥  0.

2. Une compagnie de Bus possède quatre autobus situés dans quatre garages différents. Les autobus doivent être déplacés vers quatre       sites différents. Les distances en kilomètres entre les autobus et les sites sont données ci-dessous. 			(7 pts)

| Autobus \ Site | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 75 | 75 | 80 |
| 2 | 35 | 85 | 55 | 65 |
| 3 | 125 | 95 | 90 | 105 |
| 4 | 45 | 110 | 95 | 115 |

Comment les autobus devraient être déplacés vers les sites afin de minimiser la distance totale parcourue? Utiliser la méthode

hongroise pour résoudre ce problème d’affectation.

3. Les différentes tâches nécessaires pour la réalisation d’un projet, ainsi que les tâches antérieures et leurs durées sont données dans le tableau suivant : 														(9 pts)

| Tâches | Tâches antérieures | Durée (en semaines) |
| --- | --- | --- |
| A | --- | 5 |
| B | --- | 7 |
| C | --- | 4 |
| D | A | 3 |
| E | B | 2 |
| F | C | 8 |
| G | D | 2 |
| H | G, E, F | 4 |
| I | G, E, F | 1 |
| J | G, E, F | 3 |
| K | I | 3 |
| L | K | 1 |
| M | J, L, H | 5 |

- Construire le réseau PERT du projet.

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer les tâches critiques et le chemin critique.

- Calculer la durée minimale de l'exécution du projet.

- Calculer la marge libre et totale de la tâche A.