الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي		       				الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني					       لدورة عام 2016  الاولى

=============

الإختصاص والرمز 		: المعلوماتية الإدارية (23106)

المادة 			: البحث العملاني										المعدل 	: (8)

المستندات المسموح بها 	: لا شيء												المدة 	: ساعة ونصف

Answer the following questions:

- Solve the following problem using the simplex method.			                           		 	(6 pts)

Maximize     Z=4x + 3y

With the constraints:

2x + 3y ≤ 6

-3x + 2y ≤ 3

2x          ≤ 3

x≥0;   y≥0.

- Given the following transport program:                                                                               				(6 ½ pts)

| From \ To | D1 | D2 | D3 | D4 | Available Quantities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 3 | 15 | 8 | 25 |
| B | 10 | 15 | 6 | 4 | 30 |
| C | 5 | 14 | 7 | 15 | 30 |
| D | 15 | 9 | - | 8 | 25 |
| Demanded Quantities | 20 | 20 | 20 | 50 |  |

- Find the solution that gives the minimal transport cost and find this cost.

- Is the optimal solution unique? If not, find another optimal solution.

- The different tasks necessary to the realization of a project, as well as the immediate predecessors and their durations are given in the following table:                                                            								(7 ½ pts)

| Tasks | Immediate predecessor(s) | Duration In Days |
| --- | --- | --- |
| A | - | 12 |
| B | - | 3 |
| C | - | 15 |
| D | A | 18 |
| E | A, B | 15 |
| F | C | 20 |
| G | A, D | 10 |
| H | A, D | 8 |
| I | C, E | 18 |
| J | A, G, H | 5 |

- Determine the tasks levels.

- Construct the PERT network of this project.

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical tasks and the critical paths.

- Calculate the minimal duration of the project execution.

Traiter les questions suivantes:

- Résoudre le problème suivant en utilisant  la méthode du simplexe:       						( 6 pts)

Maximiser     Z=4x + 3y

Avec les contraintes :

2x + 3y ≤ 6

-3x + 2y ≤ 3

2x          ≤ 3

x≥0;   y≥0.

- Soit le programme de transport suivant: 										(6 ½ pts)

| De \ à | D1 | D2 | D3 | D4 | Quantité disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 3 | 15 | 8 | 25 |
| B | 10 | 15 | 6 | 4 | 30 |
| C | 5 | 14 | 7 | 15 | 30 |
| D | 15 | 9 | - | 8 | 25 |
| Quantité demandée | 20 | 20 | 20 | 50 |  |

- Trouver la solution qui donne le coût minimal de transport et trouver ce coût.

- La solution optimale est-elle unique? Sinon trouver une autre solution optimale.

- Les différentes tâches nécessaires pour la réalisation d’un projet, ainsi que les tâches antérieures et leurs durées sont données dans le tableau suivant:                                 									(7 ½ pts)

| Tâches | Tâches antérieures | Durée (en jours) |
| --- | --- | --- |
| A | - | 12 |
| B | - | 3 |
| C | - | 15 |
| D | A | 18 |
| E | A, B | 15 |
| F | C | 20 |
| G | A, D | 10 |
| H | A, D | 8 |
| I | C, E | 18 |
| J | A, G, H | 5 |

- Déterminer les niveaux des tâches.

- Construire le réseau PERT  du projet.

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer les tâches critiques et le chemin critique.

- Calculer la durée minimale de l’exécution du projet.