الاسم والشهرة:-----------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي			       الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني				 لدورة عام 2016  الثانية

=============

الإختصاص والرمز 		: المعلوماتية الإدارية (23106)

المادة 			: البحث العملاني							المعدل 	: (8)

المستندات المسموح بها 	: لا شيء								المدة 	: ساعة ونصف

Treat the following exercises:

- Solve the following problem using the simplex method (M-Method).			          (6 pts)

Min Z=4x1 + 2X2

With the constraints:

3x1 + x2 = 3

4x1 + 3x2 ≥ 6

x1 + 2x2  ≤ 3

x1 ,x2 ≥ 0

- Assign for each employee, the corresponding job, to minimize the total cost of assignment based on the following table of costs for each employee/job : 				                         (4 pts)

|  | Job1 | Job2 | Job3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Employee1 | 2$ | 3$ | 15$ |
| Employee2 | 10$ | 15$ | 6$ |
| Employee3 | 5$ | 14$ | 7$ |

- The different tasks necessary to the realization of a project, as well as the immediate predecessors and their durations are given in the following table:                                                                          (10 pts)

| Tasks | Immediate Predecessor(s) | Duration (In Days) |
| --- | --- | --- |
| A | - | 6 |
| B | 2/3 A | 3 |
| C | - | 5 |
| D | E | 4 |
| E | A, C | 10 |
| F | B,E | 2 |
| G | E,F | 12 |
| H | D,G | 8 |

- Determine the tasks levels.

- Construct the PERT network of this project.

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical tasks and the critical path.

- Calculate the minimal duration of the project execution.

- If the duration of Task E is updated to 7 Days. Does this modification change the minimal duration of this project? Justify your answer.

الاسم والشهرة:-----------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي			       الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني				 لدورة عام 2016  الثانية

=============

الإختصاص والرمز 		: المعلوماتية الإدارية (23106)

المادة 			: البحث العملاني							المعدل 	: (8)

المستندات المسموح بها 	: لا شيء								المدة 	: ساعة ونصف

Traiter les exercices suivants:

- Résoudre le problème suivant en utilisant  la méthode du simplexe (méthode de M) :       (6 pts)

Min Z=4x1 + 2X2

Avec les contraintes :

3x1 + x2 = 3

4x1 + 3x2 ≥ 6

x1 + 2x2  ≤ 3

x1 , x2 ≥ 0

- Affecter pour chaque employée, le travail correspondant, pour minimiser le coût total d’affectation en utilisant la table des coûts pour chaque employée/travail suivante :                                     (4 pts)

|  | Travail1 | Travail2 | Travail3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Employé1 | 2$ | 3$ | 15$ |
| Employé2 | 10$ | 15$ | 6$ |
| Employé3 | 5$ | 14$ | 7$ |

- Les différentes tâches nécessaires pour la réalisation d’un projet, ainsi que les tâches antérieures et leurs durées sont données dans le tableau suivant:                                                                (10 pts)

| Tâches | Tâches antérieures | Durée (en jours) |
| --- | --- | --- |
| A | - | 6 |
| B | 2/3 A | 3 |
| C | - | 5 |
| D | E | 4 |
| E | A, C | 10 |
| F | B,E | 2 |
| G | E,F | 12 |
| H | D,G | 8 |

- Déterminer les niveaux des tâches.

- Construire le réseau PERT  du projet.

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer les tâches critiques et le chemin critique.

- Calculer la durée minimale de l’exécution du projet.

- Si la durée de la tâche E sera modifiée à 7 jours. Est ce que cette modification change la durée minimale du projet? Justifier votre réponse.