الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي			    الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني				لدورة عام 2017  الأولى

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

رقم المرشح :----------------------

=============

الإختصاص والرمز 	           : المعلوماتية الإدارية (23106)

المادة 			: البحث العملاني							المعدل 	: (8)

المستندات المسموح بها 	: لا شيء								المدة 	: ساعة ونصف

Answer the following questions:	(10pts/question)

- The RedRock Company wants to produce two types of personal computers P1 and P2. The income of one PC of type P1 is 800$ and the income of one PC of type P2 is 1000$. The manufacturing process passes through three factories (F1, F2 and F3). The working time for each machine in every factory is at most 60 hours.

The needed time of manufacturing in every factory is calculated in minutes, as shown in the following table:

| Factory | P1 | P2 | Number of machines |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 120 (minutes) | 180 (minutes) | 30 machines |
| F2 | 60 (minutes) | 60 (minutes) | 10 machines |
| F3 | 60 (minutes) | 240 (minutes) | 20 machines |

- Formulate the problem and find a solution using the graphical method, to maximize the company’s income.

- Find a solution, to maximize the company’s income using the simplex method.

- A Publisher has a contract with an author to publish a text book. The (simplified) activities associated with the production of the textbook, as well as the immediate predecessors and their durations are given subsequently as shown in the following table:

| Activity | Activity Description | Immediate Predecessor(s) | Duration In Days |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Manuscript proofreading by auditor | - | 3 |
| B | Sample pages prepared by typesetter | - | 2 |
| C | Book cover design | - | 4 |
| D | Preparation of artwork for book figures | - | 3 |
| E | Author’s approval of edited manuscript | A, B | 2 |
| F | Book typesetting | E | 4 |
| G | Author checks typeset pages | F | 2 |
| H | Author checks artwork | D | 1 |
| I | Production of printing plates | G, H | 2 |
| J | Book production and binding | C, I | 4 |

- Determine the project’s tasks levels.

- Construct the PERT network of this project.

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical tasks and the critical path.

- Calculate the minimal duration of the project execution.

- Calculate the free and total margins of the non-critical tasks.

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي			    الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني				لدورة عام 2017  الأولى

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

رقم المرشح :----------------------

=============

الإختصاص والرمز 	           : المعلوماتية الإدارية (23106)

المادة 			: البحث العملاني							المعدل 	: (8)

المستندات المسموح بها 	: لا شيء								المدة 	: ساعة ونصف

Traiter les questions suivantes:	(10pts/question)

- La Compagnie RedRock veut produire deux types d'ordinateurs personnels P1 et P2. Le revenu d'un PC du type P1 est de 800 $ et le revenu d'un PC du type P2 est de 1000 $. Le processus de fabrication passe par trois usines (F1, F2 et F3). Le temps de travail de chaque machine dans chaque usine ne dépasse pas 60 heures.

Le temps nécessaire pour la fabrication dans chaque usine est calculé en minutes, comme indiqué dans le tableau suivant:

| Usine | P1 | P2 | Nombre des machines |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 120 (minutes) | 180 (minutes) | 30 machines |
| F2 | 60 (minutes) | 60 (minutes) | 10 machines |
| F3 | 60 (minutes) | 240 (minutes) | 20 machines |

a)  Formuler le problème et trouver une solution en utilisant la méthode graphique, afin de maximiser le revenu de la compagnie.

b)  Trouver une solution, pour maximiser le revenu de la compagnie en utilisant la méthode simplex.

- Un éditeur a un contrat avec un auteur pour publier un livre de texte. Les activités (simplifiées) associées à la production du manuel, ainsi que les prédécesseurs immédiats et leurs durées sont données ultérieurement comme indiqué dans le tableau suivant:

| Activité | Description de l’activité | Activité(s) antérieure(s) | Durée en jours |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Correction de manuscrit par auditeur | - | 3 |
| B | Exemples de pages préparées par typographe | - | 2 |
| C | Conception de couverture de livre | - | 4 |
| D | Préparation d'œuvres d'art pour les figurines | - | 3 |
| E | L'approbation par l'auteur du manuscrit édité | A, B | 2 |
| F | Composition de livres | E | 4 |
| G | L'auteur vérifie les pages de composition | F | 2 |
| H | L'auteur vérifie l'illustration | D | 1 |
| I | Production de plaques d'impression | G, H | 2 |
| J | Production et reliure du livre | C, I | 4 |

- Déterminer les niveaux des tâches.

- Construire le réseau PERT du projet.

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer les tâches critiques et le chemin critique.

- Calculer la durée minimale de l’exécution du projet.

- Calculer les marges libres et totales des tâches non critiques.