الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية   		                           الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي        		                          لدورة عام  2017 الثانية

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز       : المعلوماتية الادارية (23106)

المادة                      : البحث العملاني											المعدل : (8)

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة							 				المدة   : ساعة ونصف

Traiter les quatre questions suivantes:

1-Résoudre le problème suivant en utilisant la méthode du simplexe :							(6 pts)

Maximiser   Z = 6x1 + 14x2 + 13x3

Avec les contraintes:

12 x1 + 2x2 + x3 ≤  24

x1 + 2x2 + 4x3  ≤  60

x1, x2, x3          ≥  0

2- Résoudre le problème d’affectation de la matrice suivante:          				 				(4 pts)

|  | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 12 | 4 | 90 | 47 |
| B | 82 | 40 | 20 | 97 |
| C | 70 | 51 | 30 | 31 |
| D | 53 | 83 | 45 | 33 |

- Trouver la solution optimale.

3- Le réseau PERT d’un projet et les durées (en jours) des différentes tâches sont données dans la figure suivante:		(8 pts)

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer les tâches critiques et le chemin critique.

- Calculer la durée minimale de l’exécution de ce projet.

- Calculer les marges libres et totales des tâches non critiques.

4- Les différentes tâches nécessaires pour la réalisation d’un projet, ainsi que les tâches antérieures et leurs durées sont données dans le tableau suivant :													(2 pts)

| Tâches | Tâches antérieures | Durée (en semaines) |
| --- | --- | --- |
| A | --- | 2 |
| B | A | 4 |
| C | B | 10 |
| D | C | 6 |
| E | C | 4 |
| F | E | 5 |
| G | D | 7 |
| H | E, G | 9 |
| I | C | 7 |
| J | F, I | 8 |
| K | J | 4 |
| L | J | 5 |
| M | H | 2 |
| N | K, L | 6 |

- Construire le réseau PERT du projet.

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية 			                             الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي			                          لدورة عام  2017 الثانية

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز       : المعلوماتية الادارية (23106)

المادة                      : البحث العملاني											المعدل : (8)

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة							 				المدة   : ساعة ونصف

Treat the following four questions:

1-Solve the following problem by using the simplex method: 			              				(6 pts)

Maximize Z = 6x1 + 14x2 + 13x3

With the constraints:

12 x1 + 2x2 + x3 ≤  24

x1 + 2x2 + 4x3  ≤  60

x1, x2, x3          ≥  0

2- Solve the assignment problem of the following matrix:					 				(4 pts)

|  | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 12 | 4 | 90 | 47 |
| B | 82 | 40 | 20 | 97 |
| C | 70 | 51 | 30 | 31 |
| D | 53 | 83 | 45 | 33 |

- Find the optimal solution.

3- The PERT network of a project and the durations (in days) of the different tasks are given in the following figure:	(8 pts)

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical path and the critical tasks.

- Calculate the minimal duration of this project execution.

- Calculate the free and total margins of the noncritical tasks.

4- The different tasks necessary to the realization of a project, as well as the immediate predecessors and their durations are defined in the following table: 												(2 pts)

| Tasks | Immediate Predecessor(s) | Duration (in weeks) |
| --- | --- | --- |
| A | --- | 2 |
| B | A | 4 |
| C | B | 10 |
| D | C | 6 |
| E | C | 4 |
| F | E | 5 |
| G | D | 7 |
| H | E, G | 9 |
| I | C | 7 |
| J | F, I | 8 |
| K | J | 4 |
| L | J | 5 |
| M | H | 2 |
| N | K, L | 6 |

- Represent this project by a PERT network.