الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي			                       الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني					      لدورة عام 2018  الأولى

=============

الإختصاص والرمز 	           : المعلوماتية الإدارية (23106)

المادة 			: البحث العملاني										المعدل 	: (8)

المستندات المسموح بها 	: لا شيء											المدة 	: ساعة ونصف

Answer the following questions:

- Given the variable x which represents a produced unit of 7up soft drink/day, and the variable y represents a produced unit of cola soft drink/day. Z represents the income in ($).

According to the following constraints:

Max Z = 5x + 3y

x + y ≤ 500

x ≤ 2y

y ≥ 100

x , y ≥ 0

- Solve the problem using the graphical method, to maximize the company’s income. 				 (4 pts)

- Write a conclusion (one line) that explains the obtained results.                                        			 (1 pt)

- Given the following transportation program showing the transport cost between the sources (Saida, Beirut) and the destinations (Zahle, Baalbek and Tripoli), the available quantities and the demanded quantities:

| From \ To | Zahle | Baalbek | Tripoli | Available Quantities |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saida | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Beirut | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Demanded Quantities | 5 | 6 | 4 |  |

- Find an initial basic solution using the Least Cost method (minimal cost).

- Find the optimal solution that gives the minimal transport cost and find this cost.

- Is the found solution unique? Why? If not, find another solution.              					 (5 pts)

- Given the following PERT network of a project and the durations (in months) of the different tasks:		(7 pts)

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical path and the critical tasks.

- Calculate the minimal duration of this project execution.

- The following table gives the activities for elaboration of a project :

| Activity | Immediate Predecessor(s) | Duration In Days |
| --- | --- | --- |
| A | - | 10 |
| B | 4 days after the starting date of the project | 21 |
| C | - | 10 |
| D | A, B | 5 |
| E | 2/3 B | 15 |
| F | B , 7/10 C | 6 |
| G | D,E,F | 4 |
| H | C,E | 10 |

Construct the PERT network of this project.  								         	(3 pts)

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي			    		الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني					       لدورة عام 2018  الأولى

=============

الإختصاص والرمز 	           : المعلوماتية الإدارية (23106)

المادة 			: البحث العملاني										المعدل 	: (8)

المستندات المسموح بها 	: لا شيء											المدة 	: ساعة ونصف

Répondre aux questions suivantes:

- Etant donné que la variable x représente une unité produite de  boisson gazeuse 7up / jour, et la variable y représente une unité produite de boisson gazeuse de cola / jour. Z représente le revenu en ($).

Selon les contraintes suivantes:

Max Z = 5x + 3y

x + y ≤ 500

x ≤ 2y

y ≥ 100

x , y ≥ 0

- Résoudre le problème en utilisant la méthode graphique, pour maximiser le revenu de l'entreprise.                   (4 pts)

- Écrire une conclusion (une ligne) qui explique les résultats obtenus.						   (1 pt)

- Soit le programme de transport suivant indiquant le coût du transport entre les sources (Saida, Beyrouth) et les destinations (Zahlé, Baalbek et Tripoli), les quantités disponibles et les quantités demandées :

| de \ à | Zahlé | Baalbek | Tripoli | Quantités disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saida | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Beyrouth | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Quantités demandées | 5 | 6 | 4 |  |

- Trouver une solution de base initiale en utilisant la méthode du coût minimal.

- Trouver la solution optimale qui donne le coût de transport minimal et trouver ce coût.

- La solution trouvée est-elle unique? Pourquoi? Sinon trouver une autre solution.              			    (5 pts)

- Soit le réseau PERT d’un projet et les durées (en mois) des différentes tâches:			                            (7 pts)

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer le chemin critique et les tâches critiques.

- Calculer la durée minimale de l’exécution de ce projet.

- La table suivante représente les activités pour l’élaboration d’un projet :

| Activité | Activités antérieures | Durée (jours) |
| --- | --- | --- |
| A | - | 10 |
| B | 4 jours après date de démarrage du projet | 21 |
| C | - | 10 |
| D | A, B | 5 |
| E | 2/3 B | 15 |
| F | B, 7/10 C | 6 |
| G | D, E, F | 4 |
| H | C, E | 10 |

Construire le réseau PERT du projet.  								   			(3 pts)